## План производства
Номенклатурное наименование изделия | Артикул изделия | Выполнено | Недовыполнено | План на месяц | 18.09.25 | 19.09.25 | 20.09.25 | 21.09.25 | 22.09.25 | 23.09.25 | 24.09.25 | 25.09.25 | 26.09.25 | 27.09.25 | 28.09.25 | 29.09.25 | 30.09.25 | 01.10.25 | 02.10.25 | 03.10.25 | 04.10.25 | 05.10.25 | 06.10.25 | 07.10.25 | 08.10.25 | 09.10.25 | 10.10.25 | 11.10.25 | 12.10.25 | 13.10.25 | 14.10.25 | 15.10.25 | 16.10.25 | 17.10.25
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный | Г0002708
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный | Г0002809
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный | Г0003178
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный | Г0003216
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный | Г0004061
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) | Г0004325
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 | Г0007842
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 | Г0008365
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный | Г0008406

## Таблица настроек
Этап (включая закупные позиции) | Сдвиг планирования | Диапазон планирования | Время пополнения (дни) | Флаг активности этапа в расчёте
Гибка | 0 | 30 | Да | 2
Заготовка | 0 | 30 | Да | 7
Сборка/сварка | 0 | 30 | Да | 7
Покраска | 0 | 30 | Да | 2
Закупка | 0 | 30 | Да | 7
Закупные позиции | 0 | 30 | Да | 7

## Гибка
Номенклатурное наименование детали/компонента | Артикул детали | Количество на одно изделие | Остаток на 18.09.2025 | Минимальная партия заказа | Максимальная партия заказа | Время пополнения (дни) | В производство
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00002708]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный [00-00002809]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003178]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003216]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный [НФ-00004061]
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) [НФ-00004325]
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00007842]
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00008365]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный [НФ-00008406]

## Заготовка
Номенклатурное наименование детали/компонента | Артикул детали | Количество на одно изделие | Остаток на 18.09.2025 | Минимальная партия заказа | Максимальная партия заказа | Время пополнения (дни) | В производство
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00002708]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный [00-00002809]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003178]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003216]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный [НФ-00004061]
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) [НФ-00004325]
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00007842]
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00008365]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный [НФ-00008406]

## Сборка_сварка
Номенклатурное наименование детали/компонента | Артикул детали | Количество на одно изделие | Остаток на 18.09.2025 | Минимальная партия заказа | Максимальная партия заказа | Время пополнения (дни) | В производство
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00002708]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный [00-00002809]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003178]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003216]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный [НФ-00004061]
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) [НФ-00004325]
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00007842]
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00008365]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный [НФ-00008406]

## Покраска
Номенклатурное наименование детали/компонента | Артикул детали | Количество на одно изделие | Остаток на 18.09.2025 | Минимальная партия заказа | Максимальная партия заказа | Время пополнения (дни) | В производство
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00002708]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный [00-00002809]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003178]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003216]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный [НФ-00004061]
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) [НФ-00004325]
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00007842]
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00008365]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный [НФ-00008406]

## Закупные позиции
Номенклатурное наименование | Артикул | Количество на одно изделие | Остаток на 18.09.2025 | Минимальная партия заказа | Максимальная партия заказа | Заказано | Срок пополнения (дни)
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00002708]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EKR15 Lifan 1450/500, Чёрно-красный [00-00002809]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK20 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003178]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K15 Lifan 1450/500 Чёрно-красный [00-00003216]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 K8 Lifan 1100/380 Чёрно-красный [НФ-00004061]
Лыжный модуль Fishride NEW (520мм,нов шар,обогр,пласт лыжа, чёр-жёл) [НФ-00004325]
Производство IKUDZO 650LS 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00007842]
Производство Комплект з/ч IKUDZO HANTER 650LK 28л.с EXPERT V2.2 [НФ-00008365]
Мотобуксировщик IKUDZO 2.0 EK15 Lifan 1450/500, Черно-красный [НФ-00008406]